## خطة عمل المكتبة
أجندة المكتبة الإلكترونية/ للعام 2015-2016 م
التسلسل | المبادرات | الفترة الزمنية |  |  |  | ما تم انجازه / قيد الانجاز | الأدلة | الملاحظات
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | تصميم وانشاء مكتبة الكترونية خاصة بالهيئة |  |  |  |  | تم انشاء المكتبة الالكترونية ورفعها على البوابة الداخلية للهيئة وتزويدها بالكتب : ( كتب مطبوعة ، كتب الكترونية ) | تم اطلاقها خلال أسبوع الابتكار وتعميم بريد الكتروني على موظفي الهيئة مع دليل استرشادي لكيفية الاستعارة الكترونيا وتحكيل الكتاب | جاري العمل على نشر تعاميم توعوية لتحفيز الموظفين لاستخدام المكتبة
2 | تصنيف الكتب المطبوعة |  |  |  |  | جاري البحث مع الفريق لايجاد مساحة مخصصة للكتب المطبوعة . | _ | _
3 | دعوة للمشاركة في يوم الكتاب المستعمل |  |  |  |  | تم تعميم بريد الكتروني على موظفي الهيئة بعنوان يوم الكتاب المستعمل لاثراء المكتبة وتزويدها بالكتب والمصادر المعرفية للاستفادة ونشر المعرفة | تم تعاون عدد كبير من الموظفين في توفير كتب على مدار أسبوع في يوم الكتاب المستعمل | سيتم اعادة هذه الفعالية مرة أخرى في اسبوع المعرفة القادم
4 | نادي القراءة |  |  | مرة في الربع | مرة في الربع | ملخص في كتاب : نشاط سيتم من خلاله تداول حول كتاب قرأمن قبل موظف ما لتعميم الفائدة على الجميع او مشاركة احد الناشرين الاماراتيين في النادي او التحدث عن اخر الابتكارات المعرفية في نشرالمعارف | سيتم تحديد تاريخ اطلاق النادي بعد اعتماد المدير العام د. عبدالرحمن للأجندة | ارسال بريد الكتروني كدعوة عامة للموظفين للمشاركة في اطلاق النادي
5 | شراكات مع مؤسسات معنية بتوفير مصادر المعلومات |  |  |  |  | تم التواصل مع مؤسسات معينة من مثل( معهد دبي القضائي و وزارة الثقافةوالشباب) لتوفير كتب ومصادر علمية الكترونية ومطبوعة | تم استلام كتب من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
6 | نشرات دورية | دعما لعام القراءة |  |  |  | نشرات دورية توعوية للموظفين عن القراءة وأهميتها عبر البريد الالكتروني
7 | زيارة ميدانية |  |  |  | 2 - 12 نوفمبر2016 معرض الشارقة الدولي | التنسيق مع ادارة الاتصال لزيارة ميدانية للموظفين لاحدى معارض الكتاب ( معرض الشارقة الدولي ، مكتبة "محمد بن راشد " ) |  | سيتم التنسيق لاحقا وارسال تعميم للمهتمين بالمشاركة
.......................................................
اعتماد رئيس الفريق